## Sheet1
NO PCR | PRIORITAS | PROGRESS | STATUS | ANALISA | MODUL | SUB MODUL/FITUR | DESCRIPTIONS
1 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | Login/Register | Login
2 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | Login/Register | Register
3 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | user/akun | Crud User
4 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | user/akun | Role akses
5 | SPRINT 3 | 100% | DONE |  | Data Siswa | Crud Siswa + import export
6 | SPRINT 3 | 100% | DONE |  | Data Siswa | fitur filter/search siswa
7 | SPRINT 3 | 100% | DONE |  | Data Siswa | detail siswa/detail tagihan
8 | SPRINT 2 | 100% | DONE | https://drawsql.app/teams/ponpes-1/diagrams/yayasan | Master Data | Crud List Tagihan | relasi utama db
9 | SPRINT 3 | 100% | DONE |  | Pembayaran | list tagihan dari masing-masing siswa
10 | SPRINT 3 | 50% | ON PROGRESS |  | Pembayaran | print out tagihan
11 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Journal | info tagihan
12 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Journal | info tagihan by tahun
13 | SPRINT 4 | 100% | DONE |  | Pembayaran | detail info tahihan siswa
14 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Dashboard | statistik sudah
15 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Journal | filter tanggal
16 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Journal | history transaksi
17 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Pembayaran | Fitur cicilan
18 | SPRINT 3 | 50% | ON PROGRESS |  | 3 Module | Fitur select by kategori | fitur filter berdasarkan kategori sd/smp/sma/semua
19